## Table 1
ID | Task Name | Start | Finish | Duration | 2 Complete 2012 | 12 29 | /9/ 2012/10/1 |  |  |  |  | 2012-11-01 |  |  |  |  | 2012/12/1 2 |  |  |  |  | 013/ /1
[6 empty] | /92/02192/9/29 |  | 2012-10-06 | 2012-10-13 | 2012-10-20 | 2012-10-27 |  | 2012-11-03 | 2012-11-10 | 2012-11-17 | 2012-11-24 | 2012-12-01 | 2012-12-08 | 2012-12-15 | 2012/12/222 | 012/12/2
1 | Design proposal | 2012-10-01 | 2012-10-10 | 7.0 d. | 0%
2 | Approved by the owners | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 0.0 d. | 0% | confirm the design
3 | Construction preparation | 2012-10-10 | 2012-10-19 | 8.0 d. | 0%
4 | Measure | 2012-10-10 | 2012-10-11 | 2.0 d. | 0%
5 | Transportation decorate material | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 2.0 d. | 0%
6 | Removed appoint wall | 2012-10-16 | 2012-10-19 | 4.0 d. | 0%
7 | Water electrician | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 4.0 d. | 0%
8 | Mason | 2012-10-26 | 2012-11-21 | 19.0 d. | 0%
9 | Landfill trough | 2012-10-26 | 2012-10-30 | 3.0 d. | 0%
10 | Bathroom | 2012-10-31 | 2012-11-02 | 3.0 d. | 0%
11 | Kitchen | 2012-11-05 | 2012-11-08 | 3.0 d. | 0%
12 | Building wall and wall repair | 2012-11-09 | 2012-11-16 | 6.0 d. | 0%
13 | Floor tile laying | 2012-11-19 | 2012-11-22 | 3.0 d. | 0%
14 | Woodwork | 2012-11-23 | 2012-12-05 | 9.0 d. | 0%
15 | Ceiling | 2012-11-23 | 2012-11-28 | 4.0 d. | 0%
16 | Furniture | 2012-11-29 | 2012-12-05 | 5.0 d. | 0%
17 | Paintwork | 2012-12-06 | 2012-12-28 | 17.0 d. | 0%
18 | Ceil | 2012-12-06 | 2012-12-15 | 8.0 d. | 0%
19 | Wall | 2012-12-18 | 2012-12-22 | 5.0 d. | 0%
20 | Furniture | 2012-12-25 | 2012-12-28 | 4.0 d. | 0%
21 | Others | 2012-12-28 | 2012-12-29 | 2.0 d. | 0%
22 | Owner check | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 0.0 d. | 0%
1
0
9